## Assignment Usage withEV
Tasks | All
Data
Year | Quarter | Week | Day | Earned Value | Planned Value | AC
2022 | Q4 | Week 40 | 4 | 160 | 160 | 160
|  |  | 5 | 320 | 320 | 320
|  |  | 6 | 408 | 480 | 408
|  |  | 7 | 544 | 640 | 544
|  |  | 8 | 544 | 640 | 544
|  | Week 41 | 9 | 544 | 640 | 544
|  |  | 10 | 704 | 800 | 704
| Q4 Total |  |  | 704 | 800 | 704
2022 Total |  |  |  | 704 | 800 | 704
Grand Total |  |  |  | 704 | 800 | 704